## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市文化和旅游局幼儿园食堂设备提升项目
主管预算部门 |  | 天津市文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津市文化和旅游局幼儿园
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过对天津市文化和旅游局幼儿园食堂提升，符合《市教委关于印发<天津市教育系统食品安全检查工作指南（2021版）>的通知》要求及完成HACCP认证检测,保障食堂就餐食品安全。 |  |  | 已完成对天津市文化和旅游局幼儿园食堂的提升工作，遵守了市教委工作指南要求，有效改善了食堂环境，进一步保障了食堂就餐食品安全。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 54.9 | 54.9 | 41.7614 | 10 | 7.6 | 76.07 | 经市财政评审后，项目金额调整为44.07万元，项目执行过程中因认证费预算不足，体系认证未能完成，导致项目经费有剩余；下一步将细化预算编制，提高预算编制的准确性，以保证绩效目标的实现。截至2025年4月底实际执行41.8万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 54.9 | 54.9 | 41.7614 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | ≥35台 | 19台 | 5 | 2.71 | 设备购置数量指标值按照预算54.9万元进行测算，实际批复数为41.8万元，未按实际批复预算调整指标值，后续将按照实际批复预算及时调整指标值，截至2025年4月底实际购置19台设备。
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥98% | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 竣工验收合格率 | ≥98% | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 购置设备完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年10月已完成设备购置工作 | 7.5 | 7.5
|  |  | 食堂改造完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年10月已完成食堂改造工作 | 7.5 | 7.5
|  | 成本指标 | HACCP体系认证成本 | ≤3万元 | 0万元 | 7.5 | 7.5 | 项目经市财政评审后，HACCP体系认证费核减为1.2万元，在项目实施询价过程中，该认证的完成成本远大于预算数，故未能完成该项认证，导致经费剩余；下一步将提高预算编制准确度，以保证绩效目标的实现。截至2025年4月底实际执行0万元。
|  |  | 改造提升总成本 | ≤51.9万元 | 41.8万元 | 7.5 | 7.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障就餐食品安全 | 有效保障 | 已完成全年幼儿及教职工供餐服务工作，有效保障了就餐食品安全，全部达成预期指标。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 就餐人员满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 95.31