## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 参加第十届中国京剧艺术节展演经费
主管预算部门 |  | 天津市文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津京剧院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:秉承为事业负责，为剧院添彩的高度责任感，抓紧抓实该剧的加工、提高工作，以高标准的艺术水准，完成好本届京剧节的演出工作。 |  |  | 全年完成了2场本届京剧节的演出活动，收到了业内专家和广大观众的一致好评，有效提升了艺术影响力。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 50 | 50 | 50 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 演出场次 | ≥2场 | 2场 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 演出上座率 | ≥90% | 90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 演出完成时间 | 2024年3月31日前 | 2024年3月31日已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 参加第十届中国京剧艺术节展演经费 | ≤50万元 | 50万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升艺术影响力 | 有效提升 | 全年完成了2场演出，有效提升了艺术影响力，全部达成预期指标。 | 20 | 20
|  |  | 观众人次 | ≥14000人 | 14000人 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100