## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 非财政拨款项目支出-人才培养经费
主管预算部门 |  | 天津市文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津京剧院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成本年度希望之星人才培养项目，“五个一批”人才项目，提升演员能力，传播传统艺术。 |  |  | 全年完成5名人才培养工作，有效提升了演员能力，进一步传承了传统艺术。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 25 | 25 | 3.76 | 10 | 1.5 | 15.04 | 项目执行过程中有培养计划调整及节约开支，实际支出数少于预算数，后续将进一步加强预算管理，截至2025年4月底实际支出3.8万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 25 | 25 | 3.76 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培养人数 | ＝5人次 | 5人次 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 培养青年演员艺术水准达标率 | ≥90% | 90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 培养计划完成时间 | 2024年12月底前完成 | 2024年12月底已完成人才培养工作 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 培养经费 | ≤25万元 | 3.8万元 | 15 | 15 | 项目执行过程中有培养计划调整及节约开支，实际支出数少于预算数，后续将进一步加强预算管理，截至2025年4月底实际支出3.8万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升艺术影响力 | 有效提升 | 全年完成5名人才培养工作，有效提升了艺术影响力，全部达成预期指标。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 演员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 91.5