## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 非财政拨款项目支出-天津市优秀群众文艺作品集中展演
主管预算部门 |  | 天津市文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津市群众艺术馆
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过开展天津市优秀群众文艺作品集中展演，增强群众创作的广泛参与，激发鼓励我市创作人员和文艺团队的创作活力，挖掘选拔我市优秀的群众文艺作品，同时为第二十届全国群星奖天津地区选拔赛积累优秀群众文艺作品。 |  |  | 已完成开展2场天津市优秀群众文艺作品集中展演，增强了群众创作的广泛参与，进一步激发鼓励了我市创作人员和文艺团队的创作活力，有效挖掘选拔了我市优秀的群众文艺作品，同时为第二十届全国群星奖天津地区选拔赛积累了优秀群众文艺作品。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 35.5 | 35.5 | 9.04095 | 10 | 2.6 | 25.47 | 项目按照计划正常进行，根据实际情况据实支付相关费用。相关活动已完成，剩余资金下年继续作为项目资金使用，后续进一步加强预算编制准确性。截至2025年4月底已执行9.04万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 35.5 | 35.5 | 9.04095 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 演出次数 | ≥2场 | 2场 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 演出上座率 | ≥90% | 90% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 活动举行时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月底 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 展演经费 | ≤35.5万元 | 9.04万元 | 10 | 10 | 项目按照计划正常进行，根据实际情况据实支付相关费用。相关活动已完成，剩余资金下年继续作为项目资金使用，后续进一步加强预算编制准确性。截至2025年4月底已执行9.04万元。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进我市文化演出事业发展 | 有效促进 | 已完成开展2场天津市优秀群众文艺作品集中展演，有效促进了我市文化演出事业发展，全部达成预期指标。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92.6