## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市群众艺术馆网络升级改造
主管预算部门 |  | 天津市文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津市群众艺术馆
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过本次网络的升级改造也可提升本馆对馆内惠民活动直播的稳定性，为市民提供更好的公共数字化服务。同时既能保障本馆的网络安全、信息安全、上网安全，同时又满足第五次全国文化馆评估要求，满足本馆无线网络全覆盖。 |  |  | 通过本次网络的升级改造，提升本馆对馆内惠民活动直播的稳定性，为市民提供更好的公共数字化服务。同时保障本馆的网络安全、信息安全、上网安全、又满足第五次全国文化馆评估要求，满足本馆无线网络全覆盖。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 21 | 21 | 20.9011 | 10 | 10.0 | 99.53 | 此项目实际中标金额低于预算金额，剩余资金财政已收回。后续进一步加强预算管理，截止2025年4月底已执行20.9万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 21 | 21 | 20.9011 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购（维护）数量 | ≥94台 | 94台 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥95% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤10分钟 | 10分钟 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 网络改造设备采购费 | ≤18.4万元 | 15.8万元 | 5 | 5
|  |  | 网络改造耗材采购费 | ≤0.6万元 | 0.8万元 | 5 | 0 | 预算询价时间与实际采购时间间隔较长，费用变化较大。今后将加强预算管理，提高预算数据的准确性。截至2025年4月底实际支出0.8万元。
|  |  | 网络改造安装调测费 | ≤2万元 | 4.3万元 | 5 | 0 | 预算询价时间与实际采购时间间隔较长，费用变化较大。今后将加强预算管理，提高预算数据的准确性。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升本单位公共数字文化服务能力 | 有效提升 | 全年已完成硬件采购（维护）94台，有效提升了本单位公共数字文化服务能力，全部达成预期指标。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 网络使用人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 90